## Report
Název projektu / Title of the project | Identifikační číslo Projektu / Project ID Number | Stav projektu / State of Project Development | 1. Datum podání žádosti na SFŽP / Project Application submitted | 2. Datum schválení Řídícím orgánem / Project approved by Managing Authority | 3. Plánované datum zahájení zadávacího řízení na zhotovitele / Expected Start of the Tender Procedure | 4. Datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Decision to Provide a Subsidy confirmed | 5. Plánované datum zahájení projektu / Expected Start of Project Realisation | 6. Skutečné datum zahájení projektu / Real Start of Project Realisation | 7. Plánované datum ukončení projektu / Expected End of Project Realisation | 8. Skutečné datum ukončení projektu / Real End of Project Realisation | 1. Celkové investiční náklady / Total investment costs (= 2.+3.+4.+5.) | 2. Podpora Společenství / Community assistance (Dotace ERDF/FS) | 3. Vnitrostátní zdroje | 4. Vnitrostátní soukromé zdroje / National private | 5. Jiné zdroje / Other sources (nezpůsobilé výdaje dle ID OPŽP, kap. 5) | Celkové investiční náklady v EUR /Total Investments Cost in EUR | Kurz EUR/CZK při schválení Řídícím orgánem / EUR/CZK Exchange for date of Approval by Managing Authoriry
Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2 | 17820566 | projekt v realizaci | 2012-05-28 | 2012-12-13 | 2011-11-01 | 2014-01-07 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 2015-08-20 |  | 1066546030 | 748456110 | 44026830 |  |  | 42279633.3148 | 25.226
Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná | 16606975 | projekt v realizaci | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2012-04-04 | 2013-11-01 | 2013-04-11 | 2013-01-25 | 2015-12-01 |  | 676118044 | 168337400 | 29706600 |  |  | 26802427.8126 | 25.226
Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE | 16891138 | projekt v realizaci | 2011-11-28 | 2012-12-13 | 2013-04-01 | 2014-03-17 | 2014-01-06 | 2013-10-01 | 2015-06-30 |  | 1104125000 | 310250000 | 54750000 |  |  | 43769325.2993 | 25.226
Sekundární odprášení haly KKO | 17820620 | projekt v realizaci | 2012-05-28 | 2012-08-06 | 2012-03-28 | 2013-11-21 | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2015-11-10 |  | 1088075560 | 669548655 | 118155645 |  |  | 43078452.7674 | 25.258
Snížení emisí NOx a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 | 19026720 | projekt v realizaci | 2012-08-22 | 2013-03-06 | 2013-03-26 | 2014-06-18 | 2014-02-01 | 2013-11-29 | 2015-07-30 |  | 1144623700 | 378388000 | 0 |  |  | 44647333.9314 | 25.637
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň | 17455192 | projekt v realizaci | 2012-04-04 | 2012-11-15 | 2012-03-30 | 2013-10-11 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 2016-03-31 |  | 1223541155.43 | 623274721.56 | 36663218.91 |  |  | 48898615.4356 | 25.022
Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. | 16901494 | projekt v realizaci | 2011-11-29 | 2012-12-13 | 2012-08-31 | 2013-11-21 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2015-09-01 |  | 1228162100 | 337046074.9 | 59478719.1 |  |  | 48686359.3118 | 25.226
Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II | 1275558 | projekt v realizaci | 2009-10-14 | 2010-06-23 | 2011-12-21 | 2013-02-13 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2015-10-31 |  | 765414025 | 337705306 | 19865018 |  |  | 29690225.9503 | 25.78
Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s | 15792931 | projekt v realizaci | 2011-04-07 | 2011-07-12 | 2012-03-19 | 2013-10-03 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2015-09-19 |  | 1095030734 | 308048636 | 54361524 |  |  | 44985240.9005 | 24.342
Autobusy CNG v DPO | 28013602 | projekt v realizaci | 2014-03-25 | 2014-06-24 | 2014-07-04 | 2014-11-18 | 2014-10-23 |  | 2015-11-30 |  | 837926040.6 | 542787207.25 | 31928659.25 | 534846000 | 178652800 | 30544455.24 | 27.433
Ekologizace kotle K14 v Elektrárně Třebovice | 17119864 | projekt v realizaci | 2011-12-19 | 2012-12-13 | 2013-02-14 | 2013-11-29 | 2014-07-28 | 2013-11-01 | 2015-11-08 |  | 863891166 | 284648908.4 | 0 |  |  | 34246062.2374 | 25.226
Snížení emisí z kotle K2, K3 a K5 v Elektrárně Opatovice / Power Plant Opatovice Emission Reduction of Boilers K2,K3 and K5 | 19108746 | projekt v realizaci | 2012-08-29 | 2013-04-15 | 2013-01-31 | 2014-11-21 | 2014-02-01 | 2013-12-19 | 2015-10-31 |  | 1232801453.12 | 375659114.15 | 0 | 574076040 | 191358680 | 47894384.3481 | 25.74
Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem | 16149227 | projekt v realizaci | 2011-07-12 | 2011-11-09 | 2012-03-12 | 2014-11-25 | 2014-05-22 | 2014-09-04 | 2015-12-31 |  | 619358892.2 | 271655788.25 | 15979752.25 | 32417731 | 298203343 | 25075258.7935 | 24.7
Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV | 1288601 | projekt v realizaci | 2009-11-27 | 2010-05-20 | 2011-03-01 | 2012-11-16 | 2012-05-14 | 2012-04-05 | 2015-12-31 |  | 831904905.7 | 487640209 | 28684718.17 |  |  | 32572627.4745 | 25.54
Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků | 16258660 | projekt v realizaci | 2011-09-09 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 2013-08-09 | 1..9.2013 |  | 2015-08-31 |  | 1190589597 | 308936580 | 54518220 |  |  | 45950968.6222 | 25.91
Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí | 18228869 | projekt v realizaci | 2012-08-26 | 2013-04-15 | 2013-03-11 | 2013-11-25 | 2013-07-11 | 2013-08-29 | 2015-12-31 |  | 1249748500 | 253008195 | 44648505 |  |  | 48552777.7778 | 25.74